## Sheet1
项目阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 完成进度 | 成果物 | 备注
产品部署包合并 | 2026-03-30 | 2026-04-20
需求分析 | 2026-03-30 | 2026-04-12
功能设计 | 2026-04-13 | 2026-04-19 |  |  |  | FSD
开发+UT | 2026-04-21 | 2026-05-27 |  |  |  | 测试案例
SIT | 2026-05-28 | 2026-06-25 |  |  |  | SIT测试结果
UAT | 2026-06-26 | 2026-07-19 |  |  |  | UAT Test Signoff | 需提前完成接入CIPS联调环境
回归测试 | 2026-07-20 | 2026-08-16
联调测试 | 2026-07-27 | 2026-08-23
验收 | 2026-08-24 | 2026-09-20
上线准备 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  |  |  | 上线手册
上线及后续支持 | 2026-11-07 | 2026-11-13